## Hoja1
|  | 17-23 feb | 24 feb - 2 marzo | 3 -9 marzo | 10-16 marzo | 17- 23 marzo | 24-30 marzo | 31 marzo-6 abril | 7 - 13 abril | 14- 20 abril * | 21- 27 abril | 28 abril-4 mayo | 5-11 mayo | 12-18 mayo | 19-25 MAYO | 26 mayo- 1 junio | 2-7 junio
# | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Dependencia | Recursos
1 | Leer el manual de elixir | bar: 1 to 2
2 | Levantamiento de requerimientos | [19 empty] | Proyect manager | bar: 1
3 | Validacion de requerimientos | [18 empty] | 2 | Proyect manager | bar: 1
4 | Analisis | [18 empty] | 3 | Todos | bar: 2
5 | Diseño de arquitectura | [18 empty] | 4 | Arquitecta | bar: 2
6 | Main | [18 empty] | 5 | bar: 3
7 | Creacion del modulo orquestador para enteros | [18 empty] | 6 | bar: 3
8 | Creacion del modulo lexer para enteros | [18 empty] | 7 | bar: 4
9 | Creacion del modulo saneador para enteros | [18 empty] | 8 | bar: 5
10 | Creacion del modulo parser para enteros | 5: V-S | 9
11 | Creacion del modulo generador de codigo para enteros | [18 empty] | 10 | bar: 6
12 | Creacion del modulo linker para enteros | [18 empty] | 11 | bar: 6
13 | Creacion pruebas para enteros | [18 empty] | 12 | Tester | bar: 6
14 | Verificacion y validacion de software | [18 empty] | 13 | Proyect manager | bar: 7
15 | Primera entrega | 7: 2002-04-04 | 14 | Todos
16 | Orquestador para operadores unarios | [18 empty] | F7 | bar: 8
17 | Lexer para operadores unarios | 8: V-S | F8 Y F16
18 | Saneador para operadores unarios | [18 empty] | F9 Y F17 | bar: 10
19 | Parser para operadores unarios | 10: V-S | F10 Y F18
20 | Generador de codigo para operadores unarios | [18 empty] | F11 Y F19 | bar: 11
21 | Linker para operadores unarios | [18 empty] | F20 | bar: 11
22 | Pruebas para operadores unarios | [18 empty] | F21 | Tester | bar: 11
23 | Verificacion y validacion de software | [18 empty] | F22 | Proyect manager | bar: 11
24 | Segunda entrega | 12: 2019-05-07 | F15 | Proyect manager
25 | Orquestador para operadores binarios | [18 empty] | F16 Y F24 | bar: 12
26 | Lexer para operadores binarios | [18 empty] | F17 Y F25 | bar: 12
27 | Saneador para operadores binarios | [18 empty] | F18 Y F26 | bar: 12
28 | Parser para operadores binarios | 13: L-MI | F19 Y F27
29 | Generador de codigo para operadores binarios | [18 empty] | F28 | bar: 13
30 | Linker para operadores binarios | [18 empty] | F29 | bar: 13
31 | Pruebas para operadores binarios | [18 empty] | F30 | Tester | bar: 14
32 | Verificacion y validacion de software | [18 empty] | F31 | Proyect manager | bar: 14
33 | Tercera entrega | 15: 28 | F24Y F32 | Proyect manager
34 | Orquestador para más operadores binarios | [18 empty] | F25 Y F33 | bar: 15
35 | Lexer para más operadores binarios | [18 empty] | F26 Y F34 | bar: 15
36 | Saneador para más operadores binarios | [18 empty] | F27 Y F35 | bar: 15
37 | Parser para más operadores binarios | [18 empty] | F28 Y F36 | bar: 16
38 | Generador de codigo para más operadores binarios | [18 empty] | F29 Y F37 | bar: 16
39 | Linker para más operadores binarios | [18 empty] | F38 | bar: 16
40 | Pruebas para más operadores binarios | [18 empty] | F39 | Tester | bar: 16
41 | Verificacion y validacion de software | [18 empty] | F40 | Proyect manager | bar: 16
42 | Entrega final | 16: V 7 JUNIO | F41 | Proyect manager